## Sheet1
首届中国国际消费品博览会2030个问题第三批已基本解决问题类别清单 （消博会组委会秘书处 2022年6月7日）
序号 | 问题类别 | 问题总数 | 已销号数量 | 完成进度 | 主要问题 | 整改情况 | 责任部门
1 | 志愿者服务 | 43 | 41 | 95% | 1.志愿者统筹管理力度不够； 2.志愿者培训力度不够，业务知识不熟悉，综合素质待进一步提高； 3.志愿者招募工作开展较晚； 4.志愿者综合保障跟不上。 | 一是加强组织领导，明确任务分工。完善《第二届中国国际消费品博览会海口市志愿者服务工作方案》，组建消博会海口市志愿者服务保障工作领导小组，加强对志愿者的统筹管理；二是加大志愿者培训工作力度。以实效为导向，对志愿者进行系统化集中培训，培训内容侧重于实地演练等，增强志愿者对展会内容、场馆周边的熟悉度，充分发挥志愿者作用；三是提前谋划2022年消博会志愿者招募工作。经发局、团省委、海口市整合各方力量和资源，提前开展并完成1000名志愿者的报名工作，其中面向社会招募100人，面向高校招募900人；四是加强各方协同联系。召开消博会志愿服务工作专题会议，建立经发局、团省委、海口市、各高校对接渠道，明确了志愿者指挥、管理、调度体系和志愿者保障标准等事宜。 | 经发局 团省委 海口市政府
2 | 交通车辆保障 | 158 | 145 | 92% | 1.交通组织及管控不利； 2.指示牌标识不足且信息不明确； 3.较难获得及时的交通出行提示，道路出现大面积交通拥堵情况； 4.公众普遍反应周边打车困难，公共交通设施保障未匹配国家级展会标准。 | 一是制定交通管控方案和核心圈交通组织方案。采取三级管控模式（即核心圈、分流圈、管控圈），对部分道路和区域交通实施适时管制，加强对展会的交通组织和科学管控力度；二是完善交通指示标识工作。在首届消博会的举办经验基础上，细化交通指示标识投放位置及增加投放数量，满足展会期间交通引导提示需求；三是及时发布交通出行信息。及时在主要传媒平台向社会公众发布交通出行提示，多渠道加大推送及宣传力度，扩大交通管控信息发布的覆盖面，确保道路不发生拥堵事件；四是加强公共交通运力保障。展会期间将开通9条消博会专线、2条消博会接驳线、2条枢纽接驳专线，配置240辆公交车，预留50辆公交车作为机动应急。同时，加强网约车、出租车等运力保障，将会展中心及周边3公里范围划为运力监控重点区域，利用GPS监控系统加强区域内出租车总量及空车数量的监控，做好消博会期间的出租车等运力保障工作。 | 海口市政府
3 | 新闻媒体 | 90 | 82 | 91% | 1.场馆内新闻中心软硬件配套不足； 2.消博会的宣传不精确； 3.缺乏及时的展会素材，媒体没有足够的素材支撑等； 4.媒体综合服务水平有待进一步提高。 | 一是优化新闻中心布局。借鉴博鳌亚洲论坛新闻中心布局经验，第二届消博会计划在展馆登录大厅设置新闻中心，并重新进行优化布局；二是提前进行消博会宣传材料准备工作。在主视觉设计、宣传片制作方面优化创新，对宣传画面、文稿进行严格审核把关，引导媒体在宣传上据实报道，提升新闻宣传工作水平；三是及时向媒体提供展会素材。成立媒体对接小组，收集整理展会亮点、筹备进展情况等素材，便于媒体开展工作，提升工作效率。同时，加强与中央媒体、省内媒体、新媒体的合作力度，扩大2022年消博会宣传力度；四是进一步提升媒体服务水平。在交通方面，已确认海旅投赞助2022消博会媒体用车服务，为媒体提供接送机服务和场馆、酒店往返接送服务。在酒店方面，设立媒体接待保障酒店，满足媒体住宿需求。在餐饮方面，充分考虑媒体诉求，提供简餐和媒体用餐区，方便媒体工作采访需要。 | 经发局 海口市政府 省委宣传部
4 | 接待服务 | 67 | 62 | 93% | 1.接待活动统筹管理不足，各接待组信息不对称； 2.工作人员培训不到位、流程不清楚、接待服务质量需提高； 3.内部信息不对等，导致存在多头对接、多次联系情况，工作效率较低； 4.情况有变动未能及时通知。 | 一是加强统筹管理。在消博会工作机制优化中单设接待保障部，强化重点嘉宾的接待服务保障，明确由省接待办、省外办、省商务厅分别牵头不同类型重点嘉宾的接待保障工作；二是细化接待服务保障方案。提前开展人员培训工作，进一步提高接待服务水平，确保高质量完成重点嘉宾接待工作；三是建立工作沟通渠道。根据工作方案分工，建立各小组联络群，加强沟通力度，提高工作效率，确保工作人员能够及时知晓展会动态并做到有效衔接；四是及时发布展会重要信息。将通过主流媒体、新媒体、工作群等多种渠道，及时发布各类信息，确保各方信息对称。 | 省商务厅 省接待办 海口市政府
5 | 消防安全 | 8 | 8 | 100% | 1.主办方、承办方、场馆管理方和施工方未明确消防安全责任分工，缺乏信息沟通，导致消防安全监管不到位，整改责任不明确，难以形成监管合力； 2.展会现场形势研判和应急措施不足，存在一定程度的消防安全风险； 3.现场火源管理不到位，展台临时仓储现象较突出。 | 一是强化统筹部署。成立消博会消防安全保卫工作领导小组，统筹指挥消博会消防安全保卫工作，下设现场指挥部、社会面指挥部和消防安全保卫工作办公室。经发局、省消防救援总队、海口市多次召开工作会议，明确沟通机制、责任分工、现场消防隐患排查等事宜；二是细化应急预案。在首届消博会消防安全工作基础上，通过对展会现场形势的研判，制定《第二届中国国际消费品博览会一、三、五、十分钟灭火救援作战应急预案》，加强对展馆指挥部消防执勤力量，保障展会现场安全；三是加强展馆现场排查工作。全面排查会展中心、配套活动场馆设施、设备、仓储质量安全隐患并严格监管，确保“零故障、零差错、零事故”。 | 海口市政府
6 | 财务收支 | 22 | 22 | 100% | 财务内控制度不健全，财务管理有待完善。 | 一是已修改完善并印发现金管理暂行办法、固定资产管理和信息披露暂行办法，完善预决算制度、现金管理制度、信息管理制度、资产管理制度、信息披露制度等相关内控制度；二是加大收入管理、报销手续、合同签订、发票等事项的规范管理力度，严格流程管理，把好财务收支关口。 | 经发局